## Feuil1
Categories | Sous-categorie | Details | Duree | Owner
Pages | Login | Email,password | 5 | Santatra
Pages | Inscription | Email,password | 5 | Santatra
Pages | Gerer_Objet | Voir liste des objets | 6 | Rindra
Pages | Gerer_Objet | Ajouer objet:photo,Description,Prix estimatif | 8 | Rindra
Pages | Voir_Objet | Liste des objets des autres utilisateurs | 5 | Famentsoa | 60
Pages | Voir_Objet | Bouton echanger:redirection pour une proposition d'echange | 2 | Famentsoa
Pages | Voir_Objet | Pages pour afficher les objets a echanger | 5 | Famentsoa
Pages | Proposition | Listes des propositions d'echange | 8 | Santatra
Pages | Proposition | Accepter ou refuser | 8 | Santatra
Pages | Style de page | Synthese entre les pages | 8 | Famentsoa
Pages | Style de page | Ajustement des css des pages ajout et vue de l'objet | 10 | Famentsoa
Pages | Style de page | Modification css pages | 5 | Famentsoa
Pages | Admin | Pour ajouter, modifier ou supprimer des categories | 5 | Famentsoa
BDD | Creation Base |  | 2 | Santatra
BDD | Conception de la base |  | 5 | Santatra
BDD | creation script table | utilisateur(id,mail,nom,mdp,estadmin) | 3 | Santatra
BDD | creation script table | Categorie(idCategorie,nomCategorie) | 3 | Santatra
BDD | creation script table | Produit(id,nomProduit,idCategorie,idUtilisateur,Prix,Description) | 3 | Santatra
BDD | creation script table | Photos(idPhoto,idProduit,nomPhoto) | 3 | Santatra
BDD | creation script table | Proposition(idPropos,idUtilisateur1,idUtilisateur2,idProduit1,idProduit2,Etat{-1,0,1},DateProposition) | 3 | Santatra
BDD | Insertion de donne de la table | donnes utilisateur | 4 | Rindra
BDD | Insertion de donne de la table | donnes categorie | 4 | Rindra
BDD | Insertion de donne de la table | donnes Produit | 4 | Rindra
BDD | Insertion de donne de la table | donnes Photos | 4 | Rindra
BDD | Insertion de donne de la table | donnes Proposition | 4 | Rindra
Metier | Creation des fonctions | getAllProducts: prendre tous les produits de l'utilisateur | 10 | Santatra
Metier | Creation des fonctions | getProduitByCategorie: Prendre les produits par categories | 10 | Santatra
Metier | Creation des fonctions | getOthersProducts: Prendre les produits des autres | 10 | Santatra
Metier | Creation des fonctions | propose: pour proposer un echange | 10 | Rindra
Metier | Creation des fonctions | getProposition: prendre les differetes proposition d'offres | 10 | Rindra
Metier | Creation des fonctions | getMyproposition: pour ma proposition | 10 | Rindra
Metier | Creation des fonctions | acceptProposition:pour accepter | 10 | Rindra
Metier | Creation des fonctions | declineProposition: refuserune proposition | 10 | Rindra
Metier | Creation des fonctions | ajoutUtilisateur:ajouter un nouvel utilisateur | 10 | Famentsoa
Metier | Creation des fonctions | ajoutCategorie(only Admin): ajouter ou supprimer des categories | 10 | Famentsoa
Metier | Creation des fonctions | ajoutProduit: descri,type,prix, photo | 10 | Famentsoa